## Лист1
ОТЧЕТ о выполнении работ по благоустройству территорий представительств Городского Головы города Калуги, находящихся в управлении ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги" за 2011 г.
№ п.п | Адрес объекта | подрядчик, № договора | Вид работ | ед.изм. | объем | Стоимость выполненных работ, в руб. | Примечание
1 | ул. 40 лет Октября, 8 | ООО "Унистрой", директор Фарманян А.К., № 01/Б-2011 от 28.06.2011 | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, ремонт отмостки, ремонт цоколя, устройство надподъездного козырька, ремонт входной площадки, установка малых форм |  |  | 505409 | Работы выполнены
2 | ул. Московская, 111 | ООО "Унистрой", директор Фарманян А.К., № 02/Б-2011 от 28.06.2011 | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, ремонт отмостки, ремонт цоколя, устройство надподъездного козырька, установка леерного ограждения |  |  | 976046 | Работы выполнены
3 | ул. Московская, 115 | ООО "Унистрой", директор Фарманян А.К., № 03/Б-2011 от 28.06.2011 | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, ремонт отмостки, ремонт цоколя, устройство надподъездного козырька, установка леерного ограждения |  |  | 991447 | Работы выполнены
4 | ул. Труда, 5 "б" | ООО "Унистрой", директор Фарманян А.К., № 04/Б-2011 от 28.06.2011 | ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт отмостки, ремонт цоколя, устройство надподъездного козырька, ремонт фасада, установка малых форм |  |  | 570841 | Работы выполнены
5 | ул. Социалистическая, 8 | ООО "Унистрой", директор Фарманян А.К., № 05/Б-2011 от 28.06.2011 | устройство надподъездного козырька, установка леерного ограждения |  |  | 91254 | Работы выполнены
6 | ул. Телевизионная, 16 | ООО "Унистрой", директор Фарманян А.К., № 06/Б-2011 от 28.06.2011 | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, ремонт отмостки, установка леерного ограждения, установка малых форм, устройство наружного освещения, ремонт входных площадок, ремонт приямков |  |  | 489390 | Работы выполнены
7 | ул. Кибальчича, 18 | ООО "Мастерфайбр-Калуга", директор Алмазов И.В., № 07/Б-2011 от 30.06.2011 | установка малых форм |  |  | 588014 | Работы выполнены
8 | ул. Инженерная, 10/5 | ИП Беликова Н.В., № 08/Б-2011 от 15.07.2011 | установка леерного ограждения, озеленение |  |  | 26475 | Работы выполнены
9 | ул. Б. Моторостроителей, 12 | ООО "Строй Траст", директор Григорян А.Э., № 09/Б-2011 от 12.08.2011 | ремонт асфальтобетонного покрытия, установка малых форм |  |  | 1012526 | Работы выполнены
10 | ул. Чичерина, 20 |  | ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | 177564 | Работы выполнены
11 | ул. Московская, 291 к. 1, к. 2. |  | установка малых форм |  |  | 205072.91 | Работы выполнены
12 | ул. Линейная, 28 | ООО "Строй Траст", директор Григорян А.Э., № 09/Б-2011 от 12.08.2011 | установка малых форм |  |  | 120234.72 | Работы выполнены
13 | ул. Суворова, 7 | ООО "Строй Траст", директор Григорян А.Э., № 09/Б-2011 от 12.08.2011 | устройство надподъездного козырька, ремонт входных ступеней |  |  | 99243 | Работы выполнены
| Итого: |  |  |  |  | 5853516.63
Исп. руков. группы технадзора С.И. Токарева

## Лист3
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕШЕНИЯМ СУДА 2011 год
| Улица | Дом | Дата решения | Решение | Сроки исполнения | Кто делает
1 | Грабцевское шоссе | 58 | 2010-04-14 | обследование здания и изготовление ПСД | до 01.09.2010
|  |  |  | производство ремонтно-строительных работ, за исключением кровли и системы канализации по подвалу | до 01.06.2011
2 | Грабцевское шоссе | 30 | 2010-01-27 | ремонт крыши + устранение дефектов штукатурного слоя газоходов и замену металлической отделки вокруг труб и конька покрытия | до 01.07.2010 | Работы выполнены в 2010
ремонт ХВС
смета на разраб ПСД
3 | тер.Сельхозтехники | 2 | 2010-04-23 | ремонт фасада | до 31.12.2010
|  |  |  | ремонт крыши, путем замены шиф.листов, стропил, оголовок вентканалов | до 31.12.2010
|  |  |  | замена электроснабжения, перевод сущ.сети на повышенное напряжение с заменой магистр.и стояковых проводов, ВРУ и щитков, с установкой светильников и выключателей | до 31.12.2010
4 | К.Либкнехта | 16 | 2010-04-16 | обследование здания и изготовление ПСД | до 01.09.2010
|  |  |  | обеспечить проведение кап.ремонта | до 01.09.2011
5 | К.Либкнехта | 11 |  | обследование здания и изготовление ПСД на электропроводку
ремонт цоколя
ремонт и герметизация межпанельных швов
ремонт отмостки дома
замена системы канализации дома
замена системы хвс включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора и установка прибора учета до точки водоразбора
замена системы цо включая отопительные приборы, восстановление отопления на лестн. Клетках и установка общедомового прибора учета
замена системы электросн.на повышенное напряжение с заменой магистр. И стоякоых проводов, ВРУ восстановлению освещения в подвальном помещении напр. 36 вольт, установка прибора учета дома
6 | В.Никитиной | 39 | 2010-04-29 | перечислить денежные средства | до 01.11.2010
|  |  |  | разработка ПСД на электроснабжение и цо | до 01.11.2010
|  |  |  | инвентаризация дома с внесением визменений в тех.паспорт | до 01.11.2010
|  |  |  | ремонт фасада | до 01.11.2010
|  |  |  | ремонт цоколя | до 01.11.2010
|  |  |  | ремонт отмостки | до 01.11.2010
|  |  |  | ремонт крыши | до 01.11.2010
|  |  |  | ремонт подъездов дома | до 01.11.2010
|  |  |  | замена системы ХВС включая внутриквартирные трубопроводы до 1 откл.устройства + установка общедомового прибора учета | до 01.11.2010
|  |  |  | замена системы ГВС, включая внутриквартирные трубопроводы, до 1 го отключающего устройства, установка общедомового прибора учета | до 01.11.2010
|  |  |  | замена системы центрального отопления, включая отопительные приборы, восстановление отопления на л. Клетках и установка общедомового прибора учета | до 01.11.2010
|  |  |  | замена системы электроснабжения с заменой магистр. И стояковых проводов, ВРУ установка общедомового прибора учета | до 01.11.2010
установка детского оборудования на придомовой территории
7 | В.Никитиной | 21В | 2010-04-09 | ремонт цоколя | 2011-02-01
|  |  |  | ремонт отмостки | 2011-02-01
|  |  |  | ремонт фасада с провед.ремонта штукат.слоя и окраски фасада | 2011-02-01
|  |  |  | ремонт крыши, в том числе смена кровельного ковра крыши и козырьков вх.в подъезд | 2011-02-01
|  |  |  | ремонт примыканий к парапектам и вентканалам, ремонт оголовков вентканалов, смена колпаков на вен.каналы, ремонт цементной стяжки крыши и козырьков в подъезд, ремонт кирпичн.кладки и покрытия парапетов | 2011-02-01
|  |  |  | внутридом. системы ХВС, включая замену стояков и ответвлений от стояков до первого откл.устройства с установкой общедомовых приборов учета хвс | 2011-02-01
|  |  |  | внутридом. системы ГВС, включая замену стояков и ответвлений от стояков до первого откл.устройства с установкой общедомовых приборов учета гвс | 2011-02-01
|  |  |  | внутридом. системы ЦО, замену запорной арматуры (задвижек) с устан. Коллект. (общедомов.) приборов учета тепловой энергии | 2011-02-01
|  |  |  | оборудование детской площадки | 2011
|  |  |  | изготовление ПСД по модернизации электросн. дома | 2011
8 | В.Никитиной | 32 | 2010-04-02 | ремонт асфальтового покрытия придом.террит., оборудование детской площадки | 2010-12-31
|  |  |  | замена трубопр. ХВС подвал,задвижки,зап.арм.,вентилей, разводка в квартирах до точек водоразбора,с исп. Труб металлопл. + прибор учета | 2010-12-31
|  |  |  | заменасист.горяч.водосн. Трубопр.подвал,задвижки,зап.арм,вентиля, разводка в квартирах до точки водоразбора,с примен. Металлопл. + прибор учета | 2010-12-31
|  |  |  | замена трубопр.ЦО, зам. Отопит. Радиаторов, зап.арм.и вентилей, в том числе и радиаторов отопления подъездов, с исп. Труб металлопл.+прибор учета | 2010-12-31
изготовление ПСД по модернизации электроснабжения
9 | Константиновых | 9 | 2010-06-17 | ремонт кровли | до 01.05.2011 | ООО "УК "Московский район"
10 | Пухова | 48/24 | 2010-06-22 | ремонт крыши | до 01.10.2011 | ООО округ
|  |  |  | ремонт канализации | до 01.10.2011
|  |  |  | ремонт системы ХВС | до 01.10.2011
|  |  |  | ремонт системы центрального отопления | до 01.10.2011
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | до 01.10.2011
11 | Моторная | 16/9 |  | ремонт фасада | до 01.09.2011
|  |  |  | смена деревянных полов и маршей на 1 и 2 этаже подъезда | до 01.09.2011
|  |  |  | ремонт крыши | до 01.09.2011
|  |  |  | ремонт ХВС | до 01.09.2011
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | до 01.09.2011
|  |  |  | текущий ремонт | до 01.09.2011
|  |  |  | дверного блока в тамбуре | до 01.09.2011
|  |  |  | отделка в подъезде | до 01.09.2011
|  |  |  | подшивка потолка и 2-х оконных створок в подъезде | до 01.09.2011
|  |  |  | обшивка труб вентиляции | до 01.09.2011
12 | В.Никитиной | 49 | 2010-05-11 | изоготовить ПСД по модерниз. Эл.снабж. | 2011-01-01
провести ремонтно-строит. Раб. Жилого дома:
ремонт кровли, оголовок вентканалов со сменой колпаков и кирпичной кладки
|  |  |  | ремонт фасада с герметизацией горизонтальных и вертикальных межпанельных швов | 2011-11-01
|  |  |  | заменой входных дверей в подвале (2 шт.) | 2011-11-01
ремонт системы внутренней канализации
|  |  |  | замена трубопр.системы ЦО включая замену отопит.радиаторов, зап.арматуры и вентилей, в том числе радиаторов отопления подъездов с обяз.использов.труб из металлопл. И установкой прибора учета расхода тепловой энергии | 2011-11-01
|  |  |  | замена трубопр.системы ХВС включаятрубопр. По подвалус установкой задвижки на входе трубопр. В дом, а также зап.арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использ. труб из металлопл. И установкой прибора учета расхода холодной воды | 2011-11-01
|  |  |  | модернизацию электроснабжения дома (выполнить перевод сущ. Сети эл.снабж. На повыш.напряжение с заменой магистр. Проводов, стояковых проводов вводного распр. Устройства и щитков) с установкой светильников и выключателей на этажах | 2011-11-01
13 | К.Либкнехта | 14 |  | обследование здания и изготовление ПСД | 2010-09-01
|  |  |  | производство рем.строит.работ, за исключением крыши,стояков хвс,цо на чердаке, электропроводки в первом подъезде | 2011-09-01
14 | Ленина | 52 | 2010-10-18 | ремонт фасада, включая ремонт и окраску фасада, карниза | до 01.10.2011
|  |  |  | демонтаж и монтаж 12 балконных плит | до 01.10.2011
|  |  |  | ремонт кровли | до 01.10.2011
|  |  |  | ремонт системы канализации | до 01.10.2011
|  |  |  | ремонт системы ХВС, с заменой магистр разводки , стояков до первого запорного устройства с применением труб металлопл. | до 01.10.2011
|  |  |  | ремонт системы ЦО с заменой отопительных приборов | до 01.10.2011
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения с установкой нового ВРУ, перетяжкой проводов на медные проводы увеличенного сечения, оборудования вводными электрощитами с отключающими устройствами до квартир, сменой магистрального, стоякового и разводного проводов на медные увеличенного сечения и числа жил, установкой энергосберегающих светильников и выключателей на этажах, установкой приборов учета (счетчиков) на ввод дома и места общего пользования ( 2 шт) | до 01.10.2011
15 | Баррикад | 129 | 2010-01-26 | изготовление ПСД и согласование ее с Министерством культуры Калужской области на капитальный ремонт и модернизацию (в части установки в доме оьорудованных канализационных санузлов с устройством при необходимости наружных пристроек к дому) | до 30.09.2010
|  |  |  | производство ремонтно-строительных работ и модернизации жилого дома согласно ПСД | до 30.07.2011
16 | Учхоз | 8а | 2010-07-19 | ремонт системы ХВС + прибор учета | до 01.11.2011
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения с заменой магистральных и стояковых проводов и вру | до 01.11.2011
|  |  |  | ремонт кровли | до 01.11.2011
|  |  |  | ремонт труб вентиляционных каналов | до 01.11.2011
|  |  |  | ремонт асфальтового покрытия | до 01.11.2011
|  |  |  | восстановление отмостки | до 01.11.2011
|  |  |  | ремонт фасада | до 01.11.2011 к.и.
|  |  |  | установка детского оборудования | до 01.11.2011 к.и.
17 | Пухова | 9 | 2010-07-28 | ремонт балконных плит | 2011
|  |  |  | ремонт системы ХВС, с заменой труб (стояков) с примен. Труб металлопл. | 2011
|  |  |  | ремонт системы Цо включая отопит.приборы (батареи) с примен. Труб металлопл., восстановление отопления на л.клетках | 2011
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения с заменой магистральных и стояковых проводов и вруки | 2011
18 | Пухова | 39 | 2010-04-21 | обследование здания и изготовление ПСД | до 20.07.2010
|  |  |  | выполн.ремонтно-строит.работ | до 01.06.2011
19 | Линейная | 28 | 2010-09-30 | ремонт кровли, в том числе труб вентканалов и дымоходов | 2011
ремонт фасада с восст.кирпичной кладки стен приямков с устройством бетонных бортиков
|  |  |  | ремонт отмостки | 2011
|  |  |  | ремонт цоколя | 2011
|  |  |  | замена стояков системы ЦО включая замену отопительных радиаторов, зап.арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с установкой прибора учета расхода тепловой энергии | 2011
|  |  |  | ремонт асф.покрытия с устр.бордюрного камня | 2011
20 | Чичерина | 11 |  | замена балконных плит с установкой огражденияв кв.5,6,13,14,21,22,29,28 (два балкона),36,37 | до 31.12. 2011
|  |  |  | ремонт цоколя и отмостки |  | работы выполнены в 2010
замена трубопровода системы хвс,включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, зап. арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора с использованием труб из металлопластика с установкой прибора учета рас+хода хвс (на вводе в дом)
замена трубопровода системы цо, включая замену отопительных радиаторов ( за исключением кв.27 и 30), зап.арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов, с использованием труб из металлопластика и установкой приборов учета расхода тепловой энергии (на вводе в дом)
ремонт системы канализации
|  |  |  | установка детского оборудования во дворе жилого дома |  | работы выполнены в 2010
21 | Ленина | 33 |  | ремонт крыши с зам. Кровельного ковра, смена водост.труб,смена колпаков над вент.шахтами
ремонт фасада,ремонт м/пан.швов
замена бетон.козырьков над вх. В подъезд-6 штук
ремонт ступеней вх. В подъезд с 1-6
замена системы хвс включ. Трубопр.по подвалу,с установкой задвижек на входе в дом, зап.арматуры,вентилей,разводку по квартирам до точек разбора с примен. металлопл. и устан. прибора учета расхода хвс
замена системы ЦО, включая замену отопит.радиаторов,запорн.арм. и вентилей, в том числе труб и радиат.отопления подъездов, с примен. металлопл., устан. прибора учета расхода тепловой энергии
ремонт системы эл.снабжения
ремонт разрушенного асф.бет.покрытия дв.террит. С установкой бордюрного камня и леерного ограждения, устр. Хоз.быт.площадки (бельевой)
перечислить средства 125158,68
22 | Московская | 126 | 2010-08-25 | ремонт фасада - утепление,оштукат,с послед. Отделкой шпаклевка,окраска, смена балконных плит,замена козырьков, окон.блоков на лестн.кл.,цоколя, отмостки | до 01.06.2011
|  |  |  | замена труб.ХВС включ. Подвал, задв.,зап.арм.,вентиля,разводку до точки водоразбора, металлопл.+ прибор учета | до 01.06.2011
|  |  |  | замена труб ЦО, с зам. Отоп. Радиат.,зап.арматуры, вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов, с использ. Труб металлопл.+ прибор учета | до 01.06.2011
|  |  |  | ремонт вн. Системы канализации | до 01.06.2011
|  |  |  | перевод существ. Сети эл. Снабжения на повышенное напряжение с заменой маг.проводов, стояковых пров. И вру и щитков с устан. Светильников и выключателей на этажах | до 01.06.2011
|  |  |  | асфальтирование придом.террит.с устройством борд.камня,установка ограждений газонов | до 01.06.2011
|  |  |  | изгот.ПСД на перевод сущ.сети эл.снабж.на повыш. Напряж.с заменой маг.и стояк. Проводов,ВРУ и щитков | до 01.01.2011
|  |  |  | списать и перечислить средства за рем. Шиф.кр. 276 216,29 | в течении 5 дней
23 | Телевизионная | 17 | Шишов В.А. | ремонт отмостки
|  |  | Исаева Н.А. | ремонт фасада здания, включая 8 шт. балконных плит, ремонт козырьков входа в подъезды, ремонт карниза
|  |  | Лучинкина Л.Э. | ремонт труб вентканалов и дымоходов
|  |  | 06.12.2010 15.30 | ремонт подъездов с проведением ремонта ступеней, лестничных площадок, заменой оконных проемов, подъезды
ремонт системы водоотведения (канализации)
ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения, включая разводку по подвалу, с установкой задвижек на входе в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы, приборов учета расхода холодной воды на дом, с заменой стояков и ответвлений от стояков до первого отключающего устройства
ремонт внутридомовой системы отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с установкой коллективного (общедомового ) прибора учета тепловой энергии
ремонт системы электроснабжения дома
ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного ограждения путем включения в перечень объектов капитального ремонта
24 | Пухова | 11 | Ефременкова | ремонт фасада | Шилина Т.В.
|  |  | 208 06.12. 12.00 | ремонт кровли | Стасевич Н.В.
|  |  |  | ремонт оконных блоков | Макарова Г.В.
|  |  |  | ремонт канализации | Твердовский В.А.
|  |  |  | ремонт ХВС + прибор учета | Костина Е.П.
ремонт ЦО + прибор учета
модернизация электрики + прибор
ремонт асфальтового покрытия
ремонт отмостки
25 | Пухова | 27/25 | 2010-03-18 | ремонт отмостки | 2011-11-01
|  |  |  | замена оконных блоков л.клеток | 2011-11-01
|  |  |  | ремонт кровли с устройством водостоков | 2011-11-01
|  |  |  | замена труб ХВС, включая трубопров.по подвалу, с заменой задвижек на входе трубопр.в дом, зап.арматуры вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора, с использов.труб металлопластика | 2011-11-01
|  |  |  | замена труб ЦО, включая замену отопит.радиаторов, зап.арматуры и вентилей, в том числе и радиаторов отопления подъездов, с использ.труб из металлопл. | 2011-11-01
|  |  |  | модернизация электроснабжения дома с установкой светильников и выключателей на этажах и изготовлением ПСД по модернизации эл.снабжения домаемонт электрики | 2011-11-01
|  |  |  | изготовление ПСД по модернизации эл.снабжения с переводом сущ.сети эл.сн.на повышенное напряжение с заменой магистр.и стояковых проводов, ВРУ и щитков | до 01.06.2011
26 | Московская | 123 | И.А.Гарник | ремонт фасада (утепление) дома
|  |  | 15.12. Паршина | ремонт балконных плит кв.6,8,10,11,12,14,15,23,25,27,31,33,42,44,47,48,50,59,60,63,64,65,67,68
ремонт кровли дома (шиферной)
ремонт подъездов № 1,2,3,4 с заменой оконных рам на лестн.кл.
ремонт системы водоотведения (канализации)
ремонт системы ХВС, включая трубопровод в подвале, с установкой общедом.прибора учета расхода хол.воды
ремонт системы ЦО, включая замену отопительных радиаторов, зап.арматуры и вентилей,в том числе труб и радиаторов отопления подъездов № 1,2,3,4 с установкой общедомового прибора учета расхода тепловой энергии
ремонт электроснабжения дома с заменой магистр.проводов, стояковых проводов, ВРУ и щитков
ремонт асфальтового покрытия сос стороны ул. Московская, в том числе с установкой бордюрного камня со стороны двора и водоотводящего стока
27 | Социалистическая | 8 | 14.12. 15.30 | ремонт отмостки | Федичина А.Н.
|  |  | 215 Рогова | реомнт кровли | Хламейкина А.В.
|  |  |  | ремонт канализации | Семина М.В.
ремонт электрики + прибор учета
ремонт асфальтового покрытия
28 | Московская | 176/4 | Колчина Л.М. | ремонт отмостки
|  |  | 2011-01-13 | ремонт ЦО
|  |  | 11.00 | замена электрики + прибо учета
ремонт асфальтового покрытия
29 | Ленина | 66/3 |  | ремонт кровли
ремонт асфальтового покрытия
ремонт балконных плит в кв. № 7,6,11,15,22,23,30,38,39,42,43,43,54,55,58
замена труб системы хвс (разводка по подвалу и стояков), включая замену зап. Арматуры, вентилей, и установку прибора учета расхода хвс
замена труб системы цо, включая замену отопительных радиаторов, зап. Арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с использов. Труб металлопл. + установка прибора учета расхода тепл. Энергии
установка счетчика газа
ремонт системы канализации
замена системы электроснабжения дома
ремонт отмостки
обследование фасада МКД с проведением инструментально-лабораторных исследований
30 | Ленина | 62 |  | замена труб системы цо,включая замену отопительных радиаторов,запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторовотопления в подъездах, с использованием труб из металлопл. И установкой прибора учета расхода тепловой энергии | 2010
ремонт фасада: замена балконных плит в квартирах № 7,9,10,11,17,19,20,22,27,28,29,30,38,42,48,50,55,58,60,80,84
утепление торцевой стены подъезда № 6, оштукатуриванию и покраске стен, восстановление кирп. Кладки карнизов(под. № 1-3), замена железобет. Козырьков над под. № 3-6
ремонт цоколя
ремонт отмостки с внешней стороны дома по ул. Ленина между под. № 3-6
ремонт крыши, в том числе стропил, обрешетки,желобов и свесов, дымовентиляционных труб под. № 3-6
ремонт подъездов с заменой оконных блоков в лестничных клетках
замена труб системы хвс , включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также, зап. Арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора, с использ. Труб металлопл. И установкой приборов учета ХВС
перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистр. И стояковых проводов, ВРУ и щитков (с установкой светильников и выключателей на этажах) и установкой общедомового прибора учета электроэнергии
изготовить ПСД по переводу существ.системы электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистр. и стояковых проводов, ВРУ и щитков
31 | Советская | 10 |  | тех.задание и сметный расчет на разраб.ПСД по переводу дома на индивидуальное отопление |  | решения суда нет
32 | Пухова | 49 |  | ремонт отмостки, ремонт чердачного перекрытия, ремонт подъездов 1 и 2 (замена полов, ступеней лестничного марша, оконных проемов, восстановление стен и штукатурного покрытия), замена системы канализации, замена системы холодного водоснабжения ( включая замену трубопровода по подвалу, установку задвижек на входе трубопровода в дом, замену запорной арматуры и вентилей по всей системе, замену магистральных и стояковых трубопроводов системы, установку приборов учета холодной воды), замена системы центрального отопления (включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе в подъездах и установка прибора учета), ремонт системы электроснабжения дома ( а именно, замена магистральных и стояковых проводов, а также вводного распределительного устройства и щитков, установка приборов учета потребления электроэнергии на входе в дом); ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения ( в границах сформированного земельного участка, согласно ортофотоплану). | срок исп. До 01 февраля 2012 г.
33 | Газовая | 8/3 | 02.12. 16.00 к.208 | ремонт отмостки, ремонт цоколя, ремонт фасада, ремонт шиферной кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки, замена электроснабжения, замена коробов металлических от дымовых каналов (4 шт.), замена системы холодного водоснабжения, ремонт асфальтового покрытия. | срок исп. До 31декабря 2011 г.
Исп. Токарева С.И.