## Жилой фонд
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги"
Кочубеева Л.М.
" ____ "_________________201 г.
План ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов
по ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги" на 2019 год (сборы)
№п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Ориентировочная сметная стоимость | Основание | отметка о выполнении работ | Примечание
Ремонт внутридомовых инженерных систем
Ремонт системы ХВС, ГВС
1 | ул. Московская, д. 291 корп.2. | демонтаж трубопровода ХВС, в подвальном помещении проложенный к дому № 1 по ул. 2-я Загородная |  | протокол
2 | пер. Калинина, д. 9 | замена запорной арматуры в помещениях душевых 1 этажа |  | протокол | уч.№21
Ремонт системы электроснабжения
1 | ул. Малоярославецкая, д. 14 | замена светильников на площадках энергосберегающие |  | протокол | выполнено
2 | ул. Ленина, д. 62 | установка фонаря уличного освещения под № 1, установка дополнительного выключателя на л. клетке подъезда № 3 |  | протокол
3 | ул. Пухова, д. 11 | аварийный ремонт ВРУ |  | протокол | Шамгунов
Ремонт лифтов
1 | ул. Кибальчича, д. 18 | установка грузовзвешивающего устройства |  | протокол | в работе
2 | ул. Звездная, д. 4 | замена покрытия пола кабины лифта |  | протокол | в работе
Ремонт системы канализации
Промывка системы канализации
1 | ул. Московская, д. 176/4 | гидравлическая промывка выпуска системы канализации подъезд № 8 и №№ 3,4,5,6, |  | протокол
2 | ул. Молодежная, д.11, к.1 | гидродинамическая промывка системы канализации |  | протокол
3 | ул. Московская, д.191 | гидродинамическая промывка системы канализации |  | протокол | выполнено
Ремонт системы ЦО
2 | ул. Московская, д.120 | замена запорной арматуры на системе ЦО (чердак) |  | протокол | ЖЭУ 15
3 | ул. Московская, д. 121 корп.1. | замена задвижек на системе ц/отопления, изоляция труб
Ремонт кровель
4 | ул. Переходная, д. 11/1 | замена металлического покрытия технического этажа |  | протокол | ЖЭУ 15
5 | ул. Переходная, д. 11/1 | замена водоотлива со стороны подъезда |  | протокол | ЖЭУ 15
Ремонт межпанельных швов
1 | ул.Малоярославецкая, д. 14 | ремонт межпанельных швов квартиры №№ 5,61,69,71,73,81,92,93,134 | 70 м | протокол | выполнено
Ремонт подъездов | Ремонт подъездов
1 | ул. Высокая, д.2 | ремонт подъездов №№1,2 |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
2 | ул. Пухова, д.27/25 | ремонт подъезда №4 |  | протокол
3 | ул. Московская, д.117 | ремонт подъездов |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
4 | ул. Московская, д.117 | замена почтовых ящиков |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
5 | ул. Московская, д. 295 корп.1. | ремонт подъезда № 6 при накоплении средств |  | протокол |  | нет средств
6 | ул. Баррикад, д. 127 | ремонт лестничных клеток с заменой почт.ящиков, убрать провода в кабель-канал. Установить плату на текущий ремонт 7 руб. с 1 м2 площади с 01.02.2017 |  | протокол
7 | ул. Звездная, д.4 | ремонт тамбура 1 эт., коридора 1 эт перед лифтом с заменой почтовых ящиков, напольного покрытия, тамбурных дверей |  | протокол
8 | ул. Звездная, д.4 | ремонт л/площадок (1-10 эт.), ремонт коридоров перед лифтом и тамбуров (2-10 эт.) |  | протокол |  | при наличии средств
12 | ул. Кооперативная, д. 8 | косметический ремонт подъездов |  | протокол | выполнено
15 | ул. Пухова, д. 9 | (увеличение платы по текущему ремонту по 12,77 с 01.05.2018 по 31.09.2018 и так же в 2019 году). В 2019 году подъезды №№ 2,4,6,8 |  | протокол
16 | ул. Поле Свободы, д.129 | ремонт тамбуров подъездов №№1,2,4,5 |  | протокол
19 | ул. Рылеева, д. 21 | ремонт подъездов |  | нет протокола
21 | ул. Малоярославецкая, д. 14 | замена окон в подъезде № 1 (2 и 3 этаж) в районе стволов мусоропровода |  | протокол
| ул. Пухова, д. 11 | ремонт подъездов № 1,2,3,4, замена почтовых ящиков |  | протокол
Замена оконных блоков на лестничных клетках
| ул. К. Либкнехта, д. 16 | замена окон в подъездах на л. клетках на окна ПВХ |  | протокол | в работе
Ремонт балконных плит
Ремонт дымовентиляционных труб
1 | ул. Московская, д.127 | ремонт дымовентиляционных труб
5 | ул. П. Свободы, д. 32 | ремонт дымовентиляционных труб (5 шт.) |  | протокол | выполнено
6 | ул. Ленина, д. 54 | ремонт дымовентиляционных труб (отключены) с увеличением тарифа в размере 8 руб. с 01.07.2018 по 30.09.2018 |  | протокол | контроль
| ул. К. Либкнехта, д. 16 | ремонт дымовентиляционных труб (4 шт.) |  | по акту ВДПО | выполнено
| ул. К. Либкнехта, д. 11 | замена зонтов над дымовентиляционными каналами |  | по акту ВДПО | выполнено
Утепление и ремонт стен фасада
1 | ул. Звездная, д.4 | ремонт фасада (вход в подъезд) |  | протокол |  | при наличии средств
| ул. Московская, д. 130 кв. 23 | утепление наружных стен |  | по ГЖИ | выполнено
| ул. В. Никитиной, д. 49 кв. 58 | утепление наружных стен |  | по ГЖИ
| ул. Московская, д. 82 кв. 3. | утепление наружных стен |  | по ГЖИ
Установка приборов учета
| ул. Московская, д.117 | установка модема на узле учета тепловой энергии |  | протокол
| ул. Ленина, д. 26 | установка прибора учета потребления тепловой энергии |  | протокол
Установка надподъездных козырьков
1 | ул. К.Либкнехта, д.10 | замена козырьков над входами в подъезды |  | протокол | выполнено
2 | ул. Пухова, д. 43 корп.1. | ремонт козырьков над входом в подъезд № 3 и устройство поручня |  | протокол
Ремонт цоколя
3 | ул. Социалистическая, д. 8 | ремонт цоколя |  | протокол | выполнено
Ремонт балконных плит
1 | ул. П. Свободы, д. 26 | ремонт балконных плит кв 15 и стен фасада над и под балконами |  | протокол | выполнено
Благоустройство
1 | ул. К.Либкнехта, д.10 | ремонт отмостки |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
2 | ул. Окружная, д. 7 | ямочный ремонт асфальт. покрытия |  | протокол | ?
3 | ул. Ленина, д. 56 "а" | ямочный ремонт асфальт. покрытия |  | протокол
6 | пер. Калинина, д. 5 | ремонт приямков |  | протокол
8 | ул. Ленина, д. 54 | устройство цветочных вазонов и установка 1 скамейки
Ремонт входов в подвалы
1 | пер. Чичерина, д.11 | ремонт входов в подвалы |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
2 | ул. Огарева, д.11/8 | ремонт 2-х входов в подвалы |  | протокол
| ул. Звездная, д. 6 | герметизация фундамента, подсыпка щебня в подвале, устройство насоса для откачки сточных вод и кессона |  | протокол
Окраска газовых труб
1 | ул. Московская, д.291, к.1 | окраска газовой трубы по фасаду |  | протокол
3 | пер. Чичерина, д. 11 | окраска газовой трубы по фасаду |  | протокол
Установка дверей
| ул. Пухова, д. 39 | установка двери домофона
Ремонт входных ступеней
4 | ул. Кибальчича, д. 18 | ремонт крыльца 1-го подъезда |  | протокол | в работе
| ул.Московская, д. 315 корп. 3. | ремонт ступеней |  | по ГЖИ
Прочие работы
1 | ул. П. Свободы, д. 28 подъезд № 1 | ремонт пола (замена сломанных ступеней в подъезде № 1 и замена пола в районе теплового узла в подъезде № 2 |  | протокол | выполнено
2 | ул. Труда, д. 27 | инструментальное обследование строит.конструкций лоджии кв. 58 с установкой маяков |  | протокол | в работе
4 | ул. Космонавта Комарова, д. 30 | устройство металлического ограждения |  | протокол
6 | ул. П. Свободы, д. 28 | обследование фасада, системы канализации и кровли БТИ с указанием % износа |  | протокол | выполнено
7 | ул. К.Комарова, д. 30 | ремонт отмостки,установка дополнительных светильников (прожекторов) и частичное освещение подвального помещения под.1-3, под. 7-10, ремонт кирпичной кладки стен (штукатурка), установка металлических решеток на окна в под. Помещении, установка металлических навесов над люками выхода на крышу. |  | протокол
8 | ул. Труда, д. 27 | обследование тех.состояния строит.конструкций кв 58. и установка леерного ограждения в районе входных ворот с датчиками |  | протокол | заключен договор со специализированной организацией
9 | ул. П. Свободы, д. 36 | установка почтовых ящиков |  | протокол
Составил: ведущий инженер Каргина Л.А.