## Жилой фонд
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги"
Кочубеева Л.М.
" ____ "_________________2017 г.
План ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов
по ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги" на 2017 год (сборы)
№п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Ориентировочная сметная стоимость | Основание | отметка о выполнении работ | Примечание
Ремонт внутридомовых инженерных систем
Ремонт системы ХВС, ГВС,
1 | ул. Огарева, д.11/8 | изоляция труб ЦО,ГВС в подвале |  | протокол
Ремонт системы электроснабжения
1 | ул. Чичерина, д.18, к.1 | установка в подъездах датчиков движения | 27000 руб. | протокол |  | не определен порядок финансирования
2 | ул. Московская, д.117 | дополнительное крепление стояков и разводки системы электроснабжения |  | протокол |  | ЖРЭУ №15
3 | ул. Ленина, д.58 | установка электрических датчиков движения, выключателей |  | протокол | выполнено
4 | ул. Рылеева, д. 21 | восстановление уличного освещения в районе под. № 1 и спортивно-детской площадки |  | протокол | в работе
5 | Б.Моторостроителей, д.1 | установка в подъездах датчиков движения |  | протокол | выполнено
6 | ул. Московская, д.65/1 | ремонт наружного освещения с переводом на энергосберегающие светильники | 35000 | протокол | выполнено
7 | ул. Звездная, д.4 | установка светильников с датчиками -20 шт. |  | протокол |  | при наличии средств
Ремонт системы канализации
1 | ул. Рылеева, д. 21 | ремонт части канализационной трубы в районе подъезда № 1 |  | протокол
Промывка системы канализации
1 | ул. Молодежная, д.11, к.1 | гидродинамическая промывка системы канализации |  | протокол
Ремонт системы ЦО
1 | ул. Московская, д.65/1 | замена запорной арматуры на системе ЦО |  | протокол
2 | ул. П. Свободы, д. 32 | восстановление отопления в под. № 2 |  | протокол
Ремонт кровель
1 | ул. Чичерина, д.21 | ремонт слуховых окон - 5 шт. | 15000 руб. | протокол
2 | ул. Малиники, д.62 | ремонт кровли |  | акт авар. | в работе
3 | ул. П. Свободы, 28 | ремонт слуховых окон 2 шт. |  | протокол | выполнено
4 | ул. Поле Свободы, д.36 | ремонт крыши над кв. №№6,10 |  | протокол
Ремонт межпанельных швов
1 | ул. Московская, д.176/4 | ремонт температурных швов |  | протокол | выполнено
Ремонт подъездов | Ремонт подъездов
1 | ул. Высокая, д.2 | ремонт подъездов №№1,2 |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
2 | ул. Пухова, д.27/25 | ремонт подъезда №4 |  | протокол
3 | ул. Московская, д.117 | ремонт подъездов |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
4 | ул. Московская, д.117 | замена почтовых ящиков |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
5 | ул. Труда, д.5б | устаовка почтовых ящиков |  | протокол
6 | ул. Московская, д. 295 корп.1. | ремонт подъездов №№4,5, в первую очередь, а под № 6 при накоплении средств |  | протокол | выполнено пд.4,5
7 | Б.Мотростроителей, д.1 | ремонт напольного покрытия в подъездах №№1,2 | 55000 | протокол
8 | ул. Баррикад, д. 127 | ремонт лестничных клеток с заменой почт.ящиков, убрать провода в кабель-канал. Установить плату на текущий ремонт 7 руб. с 1 м2 площади с 01.02.2017 |  | протокол
9 | ул. Звездная, д.4 | ремонт тамбура 1 эт., коридора 1 эт перед лифтом |  | протокол
10 | ул. Звездная, д.4 | ремонт л/площадок (1-10 эт.), ремонт коридоров перед лифтом и тамбуров (2-10 эт.) |  | протокол |  | при наличии средств
11 | ул. Чичерина, д.1/5 | установка мет.ограждений оконных блоков в пд.№1 |  | протокол
Замена оконных блоков на лестничных клетках
1 | ул. Баррикад, д.127 | замена оконных блоков на лестничных клетках |  | протокол | выполнено
2 | ул. Московская, д.218 | замена оконных блоков на лестничных клетках |  | протокол | выполнено
Ремонт балконов
2 |  | Ремонт балконных плит
1 | ул. Московская, д.130 | ремонт балконов кв.№№14,27 | 60000 руб. | протокол
Ремонт дымовентиляционных труб
1 | ул. Московская, д.127 | ремонт дымовентиляционных труб
2 | ул. Чичерина, д.21 | ремонт дымовентиляционных труб |  |  |  | решение суда
Ремонт лифтов
Утепление и ремонт стен фасада
1 | ул. Московская, д.293 | утепление торцевых на 2 этаже пд.№1 |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
2 | ул. В.Никитиной, д.41 | утепление наружных стен кв.№№16,4 |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
3 | ул. Звездная, д.4 | утепление наружных стен кв.№№ 16,25 |  | протокол
4 | ул. Звездная, д.4 | ремонт фасада (вход в подъезд) |  | протокол |  | при наличии средств
Установка приборов учета
1 | ул. Московская, д.117 | установка модема на узле учета тепловой энергии |  | протокол
2 | ул. Московская, д. 225 | установка прибора учета тепловой энергии |  | протокол | выполнено
3 | ул. Ленина, д. 58 корп.1. | установка прибора учета тепловой энергии |  | протокол
Установка надподъездных козырьков
1 | ул. К.Либкнехта, д.10 | замена козырьков над входами в подъезды | 70000 руб. | протокол |  | не определен порядок финансирования
2 | ул. Ленина, д.52 | замена козырьков над входами в подъезды | 30000 руб. | протокол | в работе
Ремонт цоколя
1 | ул. Ленина, д.58 | ремонт цоколя |  | протокол
3 | ул.Московская, д.117 | ремонт цоколя |  | протокол
Благоустройство
1 | ул. Московская, д.293 | ремонт отмостки |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
2 | пер. Чичерина, 11 | ремонт отмостки |  | протокол |  | смета на согласовании
3 | ул. К.Либкнехта, д.10 | ремонт отмостки |  | протокол |  | не определен порядок финансирования
5 | ул. Окружная, д. 7 | ямочный ремонт асфальт. покрытия |  | протокол
Ремонт входов в подвалы
1 | пер. Чичерина, д.11 | ремонт входов в подвалы | 30000 руб. | протокол |  | не определен порядок финансирования
2 | ул. Огарева, д.11/8 | ремонт 2-х входов в подвалы |  | протокол
Окраска газовых труб
1 | пер. Калинина, д.9 | окраска газовых труб по фасаду |  | протокол
Установка дверей
1 | ул. Поле Свободы, д.77 | замена тамбурной двери подъезда №4 |  | протокол | выполнено
Ремонт входных ступеней
1 | ул. Баррикад, д.127 | ремонт ступеней 1 эт.и тамбуров подъездов №№1,2 |  | протокол | выполнено
2 | ул. Московская,д. 225 | ремонт входных крылец и надподъездных козырьков |  | протокол
Прочие работы
1 | ул. Поле Свободы, д.33 | обследование и облицовка входа в подъезд |  | протокол
2 | ул. Пролетарская, д. 110 | Изготовление досок объявлений в подъезды №№ 1,2,3,4. Закрытие отверстий тех. подполья в подъездах №№ 1,2,3,4. Установка решеток на подвальные окна. |  | протокол
3 | ул. Рылеева, д. 21 | установка ограждающих решеток на окна в л.клетке подъезда № 6 |  | протокол | выполнено
4 | ул. Московская, д. 176/4 | ремонт двух приямков с торцевой стороны дома, с покрытием |  | протокол
Составил: ведущий инженер Каргина Л.А.